Приложение

ДОРОЖНАЯ КАРТА

подготовки к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного и среднего общего образования на территории Пителинского района Рязанской области в 2023-2024 учебном году.

|  | Сроки проведения | Ответственные |
| --- | --- | --- |
| 1. Анализ проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2023 году |
| 1.Подготовка статистических данных по итогам ГИА в 2022 году в Пителинском районе: - подготовка статистико-аналитических отчетов о результатах ГИА-9 и ГИА-11; - подготовка информации об участниках ГИА-9 с ограниченными возможностями здоровья; - анализ организации работы ОО по предупреждению нарушений требований законодательства при подготовке к проведению ГИА по программам основного общего образования; - подготовка информации о выпускниках ХI классов общеобразовательных организаций, награжденных медалью « За особые успехи в учении» и Знаком Губернатора Рязанской области; - подготовка информации о выпускниках IХ классов общеобразовательных организаций, получивших аттестаты особого образца; -количестве абитуриентов 2022 года, поступающих в образовательные организации высшего и среднего профессионального образования своего региона. 2.Подготовка аналитических материалов по итогам ГИА-9 и ГИА-11 в 2022 году на территории Пителинского района: - предложения и замечания по внесению изменений в методические документы, рекомендованные к использованию при организации и проведении ГИА по образовательным программам основного общего и среднего общего образования; 3. Предоставление итогов проведения ГИА-9 и ГИА-11 с анализом проблем и постановкой задач на конференциях, семинарах: - августовское совещание работников системы образования района; - заседание муниципальных учебно-методических объединений; | июнь-август 2023 август 2023 август 2023 | ОО и МП, ОО ОО и МП, ОО |
| 2. Меры по повышению качества образовательных результатов обучающихся и преподавания учебных предметов, нормативно-правовое обеспечение ГИА-9 и ГИА-11 |
| - организация индивидуальных консультаций и занятий с обучающимися ОО, не получившими аттестат, по подготовке к пересдаче экзаменов в дополнительный (сентябрьский) период; | июль-август 202З г. | ОО и МП, ОО |
| - прохождение курсов повышения квалификации учителей по утвержденным графикам РИРО; | в течение года | ОО и МП, ОО |
| - приведение нормативной правовой документации регионального и муниципального уровней в соответствие с требованиями федеральных нормативных правовых актов. | сентябрь 2023 январь 2024 год | ОО и МП |
| 3. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11 |
| Организация и проведение обучения лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 на районном уровне: - семинары-совещания для специалистов ОО, осуществляющих проведение ГИА в районе; - обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА: членов ГЭК, работников ППЭ, членов конфликтной комиссии, кандидатов в ОН, председателей территориальных ПК ГИА-9,экспертов территориальных ПК ГИА-9, председателей территориальных конфликтных подкомиссий комиссий; - дистанционное обучение работников ППЭ, привлекаемых к проведению ГИА-11 (учебная платформа) | февраль–май 2024 март–май 2024 | ОО и МП, ОО |
| 4. Организационное сопровождение ГИА-9 и ГИА-11 |
| 1.Организация и подготовка к проведению ГИА в 2024 году: |  |  |
| - проведение информационно-разъяснительной работы; - определение мест регистрации на сдачу ГИА-9 и утверждение мест расположения ППЭ для проведения ГИА-9; - сбор заявлений на участие в ГИА-9 и ГИА-11; - мониторинг количества поданных заявлений и заявленных предметов; - утверждение состава руководителей и работников ППЭ, членов ГЭК, ассистентов, медицинских работников, сотрудников полиции и сотрудников, осуществляющих пропускной режим, на каждый день проведения экзаменов; - проведение ГИА по расписании, утвержденному совместными приказами Минобрнауки России и Рособрнадзора; - обеспечение ведения муниципального сегмента РИС ГИА-9 и РИС ГИА-11 в соответствии с федеральным планом-графиком внесения сведений; - организация работы основного канала связи. | сентябрь 2023–май 2024 | ОО и МП, ОО |
| 2. Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА-9 и ГИА-11 в 2023 году из числа: |  |  |
| - выпускников текущего года; - лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов и детей- инвалидов. | ноябрь 2023 | ОО и МП, ОО |
| 3. Внесение данных в муниципальную информационную систему обеспечения проведения ГИА-9 и ГИА-11 в соответствии с установленными федеральными требованиями: |  |  |
| - сведения о членах ГЭК, привлекаемых к проведению ГИА; - сведения о ППЭ, включая информацию об аудиторном фонде; - сведения об участниках ИС (И) и итогового собеседования по русскому языку; - сведения об участниках ГИА всех категорий с указанием перечня общеобразовательных предметов, выбранных для сдачи ГИА, сведения о форме ГИА; - отнесение участника ИС (И) и итогового собеседования к категории лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов или инвалидов; - сведения о работниках ППЭ (руководители, организаторы, ассистенты); - сведения о членах ГЭК, которым не предполагается выдача электронных подписей; - сведения об ОН, реквизиты акта об аккредитации; - сведения о допуске к прохождению ГИА; - сведения о членах предметных комиссий; - распределение участников ИС (И) и итогового собеседования по пунктам проведения, выделенным для проведения ИС (И) и итогового собеседования; - распределение участников ГИА по ППЭ, выделенным для проведения ГИА: - распределение работников по ППЭ, выделенным для проведения ГИА; - распределение ОН по ППЭ, выделенным для проведения ГИА; - назначение предметных комиссий на экзамены; - сведения о полученных экзаменационных материалов; - сведения об автоматизированном распределении участников ГИА и организаторов по аудиториям ППЭ; - сведения о выявленных ОН нарушениях при проведении экзаменов; - сведения о результатах обработки ИС (И) и итогового собеседования; - сведения о поданных участниками ГИА апелляциях о нарушении установленного порядка проведения ГИА и несогласии с выставленными баллами; - результаты рассмотрения апелляций; - организация и проведение ИС (И); - организация и проведение итогового собеседования по русскому языку как условие допуска к ГИА-9; - проверка готовности систем видеонаблюдения в ППЭ; - аккредитация граждан в качестве ОН, организация работы ОН. 4. Организация и проведение ИС(И) (проведение информационно-разъяснительной работы с обучающимися и их родителями; внесение необходимых сведений в РИС; утверждение пунктов проведения ИС(И) и руководителей в них; проведение обучения для лиц, задействованных в организации и проведении ИС(И), проверке работ; проведение ИС(И) в установленные сроки; проверка работ; обработка бланков участников ИС(И) и внесение сведений о результатах в РИС; своевременное ознакомление с результатами ИС(И); | согласно плану-графику Рособрнадзора на 2023-2024 уч.год декабрь 2023г. – апрель 2024r. | ОО и МП, ОО ОО и МП, ОО |
| 5. Организация и проведение итогового собеседования по русскому языку как условия допуска к ГИА-9. | февраль – май 2024 г. | ОО и МП, ОО |
| 5. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА-9 и ГИА-11: 1. Организация работы по информированию о процедурах проведения ГИА-9 и ГИА-11 всех участников экзаменов, их родителей (законных представителей) через ведение разделов «Оценка качества образования» и « ЕГЭ в Рязанской области» на официальном сайте МО и МП РО в сети Интернет, в том числе: - публикация нормативных правовых актов, регламентирующих организацию и проведение ГИА; - информация о сроках и местах регистрации для участия в написании итогового сочинения (для выпускников прошлых лет, лиц, обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования); - о сроках и местах подачи заявлений на сдачу ГИА-9 по учебным предметам; - информация о сроках и местах подачи заявлений на сдачу ГИА-11, местах регистрации на сдачу ЕГЭ; - информация о сроках проведения ИС9И) итогового собеседования по русскому языку, ГИА; - информация о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций; - информация о сроках, местах и порядке информирования о результатах ИС (И), итогового собеседования по русскому языку, ГИА; 2. Организация работы «горячей линии» по вопросам подготовки и проведения ГИА в Рязанской области. 3. Организация работы по переводу в электронный вид услуг по подаче заявлений на участие в ГИА, рассмотрение апелляций и получение результатов ГИА. 4. Проведение контроля за оформлением информационных стендов в ОО по процедуре проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2022 году, размещением соответствующей информации на сайтах ОО. 5. Проведение родительских собраний по вопросам ГИА-9 и ГИА-11: - классные, общешкольные, общегородские и муниципальные родительские собрания; - проект «Видеоконференция для родителей», где в режиме онлайн родителям даются разъяснения по актуальным вопросам, в том числе и по вопросам ГИА. 6. Участие во Всероссийских акциях «Единый день сдачи ЕГЭ родителями», «100 баллов для Победы», «Я сдам ЕГЭ», в проекте «ЕГЭ-это про 100!» 7. Осуществление психологического сопровождения родителей (законных представителей) участников ГИА-9 и ГИА-11, учителей- предметников через распространение памяток, проведение бесед, индивидуальных консультаций. 8. Проведение мониторингов сайтов ОО, по вопросу наличия актуальной информации по организации и проведению ГИА. Контроль за проведением общешкольных родительских собраний в ОО по вопросам подготовки и проведения ГИА-9 и ГИА-11 и участие в них. | октябрь-2023 г.–сентябрь 2024 г. не позднее чем за два месяца до дня проведения итогового сочинения (изложения) не позднее чем за два месяца до завершения срока подачи заявления не позднее чем за два месяца до завершения срока подачи заявления не позднее чем за месяц до завершения срока подачи заявления не позднее чем за месяц до дня проведения итогового сочинения( изложения), начала экзаменов в течение года в течение года в течение года в течение года декабрь 2023 – март 2024 ноябрь 2023 – март 2024 март – апрель 2024 | ОО и МП, ОО ОО и МП, ОО ОО и МП, ОО ОО и МП, ОО ОО и МП, ОО ОО и МП, ОО ОО и МП, ОО |
| 6. Контроль за организацией и проведением ГИА-9 и ГИА-11 |
| 1. Контроль за организацией и проведением информационно- разъяснительной работы по вопросам подготовки и проведения ГИА-9 и ГИА-11 с их участниками и лицами, привлекаемыми к их проведению: - проведение мониторингов сайтов ОО по вопросу наличия актуальной информации по организации и проведению ГИА; контроль и участие в проведении общешкольных родительских собраний в ОО по вопросам подготовки и проведения ГИА-9 и ГИА-11. 2. Осуществление контроля за ходом подготовки и проведением ГИА: - за готовностью систем видеонаблюдения в ППЭ, местах обработки и проверки экзаменационных работ, работы КК: - за подготовкой ППЭ и прием ППЭ; - координация работы общественных наблюдателей при проведении ГИА-2022; - за проведением ГИА-9; - работа с обращением граждан по вопросам ГИА; | ноябрь 2023 – апрель 2024 ноябрь 2021 – апрель 2022 декабрь 2023г.- сентябрь 2024г. | ОО и МП, ОО ОО и МП, ОО ОО и МП, ОО |

Список сокращений:

ГИА - государственная итоговая аттестация по образовательным программам основного общего и среднего общего образования

ГИА-9 - государственная итоговая аттестация по образовательным программам основного общего образования

ГИА-11 - государственная итоговая аттестация по образовательным программам среднего общего образования

ОО и МП - отдел образования и молодежной политики

ОО - образовательные организации

РИС – региональная информационная система обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования

ГЭК – государственная экзаменационная комиссия

ПК – районная предметная комиссия по общеобразовательным предметам

КК – конфликтная комиссия

ППЭ – пункт проведения экзаменов

ОН -  общественные наблюдатели

ИС (И) – итоговое сочинение (изложение)